Анализ оценки эффективности

реализации муниципальных программ за 2021 год.

В настоящее время муниципальные программы и программный бюджет являются инструментами в системе муниципального управления. При помощи этих инструментов появилась возможность оценивать использование бюджетных средств с точки зрения результативности и эффективности.

Формирование муниципальных программ и дальнейшая оценка эффективности позволяет установить взаимосвязь между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой, также позволяет получить ответ - достигнут ли результат от использования бюджетных средств.

При формировании и исполнении бюджета Александровского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в бюджет включены шесть муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории Александровского сельского поселения, проводится в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения, утвержденными Постановлением №69 от 30.12.2015г. "Об утверждении Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения" (далее - Порядок).

В соответствии с вышеуказанным Порядком в процессе проведения оценки эффективности реализации программ было осуществлено сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в программе.

Информация об оценке реализации и эффективности муниципальных программ:

Информация об оценке реализации муниципальной программы

"Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения

в Александровском сельском поселении на 2021-2023 годы"

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой | Фактически достигнутые результаты |
| всего | Год2021 | Год2022 | Год2023 | всего | Год2021 | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и инженерные сооружения на них | % | 100 | 80 | 90 | 100 | 60 | 60 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

В соответствии с Постановлением № 63 от 24 декабря 2020 года "Об утверждении муниципальной программы " Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения в Александровском сельском поселении на 2021-2023 годы" финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 1225,2 тысяч рублей. Объем финансирования утвержденный на 2021 год составляет 557,4 тысяч рублей. За 2021 год мероприятия программы профинансированы на сумму 557,0 тысяч рублей, что составило 99,9% от планового значения.

Программа имеет высокий уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части продления срока реализации.

Информация об оценке реализации муниципальной программы

"Развитие и сохранение культуры поселения на 2021-2023 годы"

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой | Фактически достигнутые результаты |
| всего | Год2021 | Год2022 | Год2023 | всего | Год2021 | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Участвующее население в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых Озерским сельским поселением | % | 80 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 |  |  |
| Участвующее население в работе кружков и любительских объединений | % | 50 | 30 | 35 | 50 | 30 | 30 |  |  |
| Доля одаренных детей школьного возраста - победителей, участников всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок, областных и районных конкурсных мероприятий | % | 50 | 30 | 35 | 50 | 20 | 20 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

В соответствии с Постановлением № 60 от 24 декабря 2020 года "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры поселения на 2021-2023 годы" финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 7379,3 тысяч рублей. Объем финансирования утвержденный на 2021 год составляет 4157,3 тысяч рублей. За 2021 год мероприятия программы профинансированы на сумму 4043,9 тысяч рублей, что составило 97,27% от планового значения.

Программа имеет высокий уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) и продления срока реализации.

Информация об оценке реализации муниципальной программы

"Благоустройство территории Александровского сельского поселения на 2021-2023 годы"

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой | Фактически достигнутые результаты |
| всего | Год2021 | Год2022 | Год2023 | всего | Год2021 | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Содержание общественных территорий, ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 70 | 80 | 100 | 70 | 70 |  |  |
| Содержание сети уличного освещения  | % | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 |  |  |
| Ремонт и содержание памятников культуры | % | 100 | 70 | 80 | 100 | 60 | 60 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

В соответствии с Постановлением № 61 от 24 декабря 2020 года "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Александровского сельского поселения на 2021-2023 годы" финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 1600,8 тысяч рублей. Объем финансирования утвержденный на 2021 год составляет 410,8 тысяч рублей. За 2021 год мероприятия программы профинансированы на сумму 352,5 тысячи рублей, что составило 85,8% от планового значения.

Программа имеет приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) и продления срока реализации.

Информация об оценке реализации муниципальной программы

"Пожарная безопасность и защита населения,

 территории Александровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы"

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой | Фактически достигнутые результаты |
| всего | Год2021 | Год2022 | Год2023 | всего | Год2021 | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Территория поселения, охваченная противопожарной опашкой | % | 100 | 80 | 85 | 90 | 80 | 80 |  |  |
| Число травмированных и погибших на пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

В соответствии с Постановлением № 62 от 24 декабря 2020 года "Пожарная безопасность и защита населения, территории Александровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 88,0 тысяч рублей. Объем финансирования утвержденный на 2021 год составляет 8,0 тысяч рублей. За 2021 год мероприятия программы профинансированы на сумму 8,0 тысяч рублей, что составляет 100% от плановых значений.

Программа имеет высокий уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части продления срока реализации.

Информация об оценке реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Александровском сельском поселении на 2021-2023 годы"

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой | Фактически достигнутые результаты |
| всего | Год2021 | Год2022 | Год2023 | всего | Год2021 | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Увеличение доли жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 30 |  |  |
| Увеличение детей и подростков занимающихся в спортивных секциях (6-15 лет)  | % | 100 | 60 | 70 | 100 | 40 | 40 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

В соответствии с Постановлением № 65 от 24 декабря 2020 года "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Александровском сельском поселении на 2021-2023 годы" финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 101,1 тысяч рублей. Объем финансирования утвержденный на 2021 год составляет 0,1 тысяч рублей. За 2021 год мероприятия программы не финансировались.

Программа имеет средний уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части продления срока реализации.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Яковлева Л.В./

 подпись ФИО

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Карташова Т.Н./

 подпись ФИО